## Hoja1
Considerada en semanas
OBJETIVO GENERAL | Objetivos específicos | ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| OE1 | Elección tema de investigación. | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | bar: Abril 2
|  | Elección profesor guía. | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | bar: Abril 2
|  | Primera reunión con profesor guía. | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | bar: Abril 3
|  | Investigación sobre estado del arte. | 3 | 1 | 3 | 2 | 100% | bar: Abril 3
|  | Identificación problemática y oportunidad. | 4 | 1 | 4 | 1 | 100% | bar: Abril 4
|  | Examinación de tesis anterior del trabajo investigativo. | 4 | 1 | 4 | 1 | 100% | bar: Abril 4
|  | Definición de objetivos generales y específicos. | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | bar: Mayo 5
|  | Primera entrega FIP. | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | bar: Mayo 5
|  | Planteamiento de hipótesis. | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | bar: Mayo 6
|  | Segunda reunión con profesor guía. | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | bar: Mayo 6
|  | Elección de metodología. | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | bar: Mayo 7
|  | Definición alcances y limitaciones. | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | bar: Mayo 7
|  | Reconocer factibilidad y medios. | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | bar: Mayo 7
|  | Realizar un diagnostico del estado actual del trabajo investigativo. | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | bar: Mayo 7
|  | Entrega final FIP. | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | bar: Mayo 7
| OE2 | Continuación sobre el estado del arte. | 7 | 1 | 7 | 1 | 0% | bar: Mayo 7
|  | Definición de algoritmos de aprendizaje automático. | 8 | 1 | 8 | 1 | 0% | bar: Mayo 8
|  | Retroalimentación de FIP entregado. | 8 | 1 | 8 | 1 | 0% | bar: Mayo 8
|  | Análisis de apartados propuestos anteriormente en FIP. | 8 | 1 | 8 | 1 | 0% | bar: Mayo 8
|  | Posible corrección del FIP. | 8 | 1 | 8 | 1 | 0% | bar: Mayo 8
|  | Definir una cantidad apropiada de variables que afecten en la investigación. | 9 | 2 | 9 | 2 | 0% | bar: Junio 9
|  | Analizar la implicancia de cada una de estas variables. | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | bar: Junio 9
|  | Tercera reunión con profesor guía. | 10 | 1 | 10 | 1 | 0% | bar: Junio 10
|  | Identificación sobre SVM y sus características. | 11 | 1 | 11 | 1 | 0% | bar: Junio 11
|  | Recopilación de información mediante diferentes fuentes. | 11 | 1 | 11 | 1 | 0% | bar: Junio 11
|  | Agrupar elementos esenciales que afecten al comportamiento del sistema. | 11 | 1 | 11 | 1 | 0% | bar: Junio 11
|  | Comienzo informe de tesis. | 12 | 2 | 12 | 2 | 0% | bar: Junio 12
| OE3 | Realizar pruebas con SVM para notar su funcionalidad. | 12 | 1 | 12 | 1 | 0% | bar: Junio 12
|  | Identificar modelos actualmente utilizados. | 13 | 1 | 13 | 1 | 0% | bar: Julio 13
|  | Documentar resultados de modelos anteriores. | 13 | 1 | 13 | 1 | 0% | bar: Julio 13
|  | Primer avance informe de tesis. | 13 | 4 | 13 | 4 | 0% | bar: Julio 13
|  | Definir tasa de errores actuales. | 14 | 1 | 14 | 1 | 0% | bar: Julio 14
|  | Experimentar con modelos existentes. | 14 | 2 | 14 | 2 | 0% | bar: Julio 14
|  | Obtención conjunto de datos para modelo. | 14 | 1 | 14 | 1 | 0% | bar: Julio 14
| OE4 | Identificar herramientas a utilizar. | 15 | 2 | 15 | 2 | 0% | bar: Julio 15
|  | Comenzar a utilizar variables identificadas para modelo. | 15 | 1 | 15 | 1 | 0% | bar: Julio 15
|  | Análisis del conjunto de datos. | 15 | 1 | 15 | 1 | 0% | bar: Julio 15
|  | Iteraciones sobre conjunto de datos. | 16 | 2 | 16 | 2 | 0% | bar: Julio 16 to Agosto 17
|  | Obtención de resultados. | 18 | 1 | 18 | 1 | 0% | bar: Agosto 18
| OE5 | Comparaciones de resultados. | 18 | 1 | 18 | 1 | 0% | bar: Agosto 18
|  | Interpretación de gráficos y teoría. | 18 | 1 | 18 | 1 | 0% | bar: Agosto 18
|  | Contrastar con modelos anteriores. | 19 | 1 | 19 | 1 | 0% | bar: Agosto 19
|  | Elección de la configuración adecuada para el logro del resultado esperado. | 19 | 1 | 19 | 1 | 0% | bar: Agosto 19
|  | Documentar resultados y propuestas. | 19 | 1 | 19 | 1 | 0% | bar: Agosto 19
|  | Demostración de hipótesis. | 19 | 1 | 19 | 1 | 0% | bar: Agosto 19
|  | Segundo avance informe de tesis. | 20 | 9 | 20 | 9 | 0% | bar: Agosto 20 to Noviembre 30
|  | Retroalimentación del segundo avance. | 31 | 2 | 31 | 2 | 0% | bar: Noviembre 31 to Diciembre 33
|  | Entrega de informe final. | 34 | 1 | 38 | 1 | 0% | bar: Diciembre 34 to Diciembre 36
|  | Corrección informe final. | 37 | 1 | 37 | 1 | 0% | bar: Enero 37
|  | Entrega de informe con corrección. | 38 | 1 | 38 | 1 | 0% | bar: Enero 38
|  | Presentación de tesis. | 39 | 1 | 39 | 1 | 0% | bar: Enero 39